Приложение

к приказу МУ «Наурский РОО»

от 03 марта 2023 года № 65-А

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)

по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Наурского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Наурского муниципального района | Март  2023 года | Утвержден муниципальный план по введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | МУ «Наурский РОО» |
| 1.2 | Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях Наурского района | Март  2023 года | В каждой общеобразовательной орга- низации учреждении утвержден план введения ФОП НОО, ФОП ООО и  ФОП СОО | Руководители общеоб- разовательных органи- заций |
| 1.3 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций | НОО, ООП СОО - не  позднее  l5.06.2023 г. | Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обу- чение | Руководители общеоб- разовательных органи- заций |
| 1.4 | Актуализация планов работы районных методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | Март  2023 | В планы методических объединений включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных об- щеобразовательных программ | МУ «Наурский РОО» |
| 1.5 | Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы  введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | Февраль  2023г. | В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение  ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеоб- разовательных органи- заций |
| 1.6 | Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ | 1 раз в месяц | Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | МУ «Наурский РОО»,  Руководители ОО |
| 1.7 | Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным обору дованием | В течение года | В общеобразовательных организациях обновлено учебное оборудованием в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП  СОО | Руководители ОО |
| 1.8 | Пополнение библиотечного фонда школ до- полнительными учебно-методологическими матери алами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО,  ФОП ООО и ФОП СОО | 2023-2024 гг. | Библиотеки общеобразовательных ор- ганизаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО,  ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеоб- разовательных органи- заций |
| 1.9 | Обеспечение участия общеобразовательных ор- ганизаций в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ | Май 2023 г.  Август 2023 г. | Обеспечен уровень готовности образовательных организаций региона к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.  Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи.  Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспе- чению качества образования в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО и  ФОП СОО. | Руководители общеоб- разовательных органи- заций, МУ «Наурский РОО» |
| 1.10 | Внесение изменений в локальные акты общеоб разовательных учреждений | В течение года | Разработка локальных актов в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеоб- разовательных органи-  заций |
| **2. Информационное и методическое сопровождение** | | | | |
| 2.1 | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО на сайте МУ «Наурский РОО», общеобразо вательных организаций | апрель 2023 г. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | МУ «Наурский РОО», руководители об-  щеобразовательных ор- ганизаций |
| 2.2 | Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ | По отдельному графику в течение 2023 года | Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | МУ «Наурский РОО» |
| 2.3 | Участие работников МУ «Наурский РОО», руководящих и педагогических работников образовательных организаций в просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО  МУ «Наурский РОО» | Руководители общеоб- разовательных органи- заций |
| 2.4 | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | до 20 мая 2023 года | Обеспечено информирование роди тельской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители об- щеобразовательных ор-  ганизаций |
| 2.5 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Август  2023г. | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | МУ «Наурский РОО»,  Руководители ОО |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 3.1 | Обеспечение обучения специалиста муниципального управления в мероприятиях, связанных с введением ФООП (КПК, семинары, вебинары, конференции итд) | В течение года | Синхронизированы процессы обучения управленческих команд, педагогических работников | Специалисты МУ,  Руководители ОО,  педагоги |
| 3.2 | Обеспечение повышения квалификации руководителей образовательных организаций | Апрель-май 2023г. |
| 3.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | Апрель-август 2023г. |
| **4. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП** | | | | |
| 4.1 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП | Апрель  2023г. | Будут выявлены дефициты при подготовке к введению ФООП | МУ «Наурский РОО»,  Руководители ОО |
| 4.2 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению ФООП | Май 2023г. | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образовательных организаций к введению ФООП | МУ «Наурский РОО»,  Руководители ОО |